
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ТОЛЬЯТТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

#### ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

#### ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

445051, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 99 телефон (8482) 34 -50 -90, 34 -51-31, факс 34-33-89, e-mail: ddut@edu.tgl.ru

ИНН 6320005087 ОКПО 11037414 ОКВЭД 80.10.3 ОГРН 1036301004002

**Создание мобильной площадки для формирования культуры поведения детей школьного возраста на дорогах города Тольятти**

Краткое наименование проекта: Мобильная площадка по ПДД

Разработчик проекта:

**Смирнова Любовь Сергеевна,**

**педагог-организатор МБОУДО «ДДЮТ»**

Тольятти, май 2018

**Актуальность**

1. У детей превалирует виртуальное представление об опасности на дорогах, так как компьютерные игры не дают реальных представлений этих опасностей.
2. Дети имеют поверхностные представления о правилах дорожного движения, так как чаще всего используются одна или две формы работы (беседа, просмотр фильмов). Отсутствует деятельностный подход, включение ребенка в игровую ситуацию.
3. Существующие программы не формируют в полной мере культуру поведения детей на дорогах, так как нет системных знаний, не сформирована мотивация обучающихся.
4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием подростков увеличивается. Если сравнить 2016 год с 2017 годом, то на 16,4 %. Причина: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода; неподчинение сигналам регулирования.

**Предпосылки реализации проекта**

1. Аналитическая справка по состоянию детского дорожно-транспортного травматизма на территории Самарской области за 12 месяцев 2016 года.
2. Управление МВД России по городу Тольятти «Об итогах работы Управления МВД России по городу Тольятти за 6 месяцев 2017 года»
3. Письмо департамента образования администрации городского округа Тольятти от 1 марта 2018 года №924/3 «Об организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»

**Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетием детства»**

**Срок начала и окончания проекта : 01.06.2018 по 30.06.2020 года**

**Цель проекта**

Повысить культуру детей на дорогах через создание мобильной площадки по ПДД, посредством вовлечения их в деятельность.

К концу 2018 учебного года привлечь к участию в проекте до 1000 детей школ городского округа Тольятти (к концу 2020 года до 3000 детей)

**Показатели проекта и их значения по годам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Тип**  **показателя** | **Базовое**  **значение** | **Год**  **2018 2019 2020** |
| Количество детей, обученных с помощью мобильной площадки | **основной** | 300 | 1000  2000  3000 |
| Количество детей успешно прошедших компьютерное тестирование | **аналитический** | 250 | 900  1800  2700 |
| Количество детского дорожно-транспортного травматизма | **косвенный** | 9 | 20  30  10 |

**Результаты проекта**

* Количество детей, обученных с помощью мобильной площадки

1. Договора с ГИБДД и со школами о сотрудничестве
2. Совместный план мероприятий
3. Расписание занятий
4. Рекламная афиша Мобильной площадки
5. Сценарий спектакля-игры «Добрый светофор»
6. Сценарий квест-игры по ПДД
7. Светоотражающие элементы для одежды
8. Сценарий Музыкально-игровой программы «Поющий юный инспектор»
9. Фонотека на тему ПДД ( по возрастам)
10. Повышение компетентности педагогов по ПДД
11. Страничка «Правила жизни» на сайте МБОУДО «ДДЮТ»

* Количество детей успешно прошедших компьютерное тестирование

1. Метод и технология компьютерного тестирования по культуре поведения на дороге
2. Подборка фильмов и демонстрационных презентаций по формированию культуры поведения у детей школьного возраста на дорогах

**Ограничения и допущения проекта**

Используется оборудование и материалы исключительно отечественного производства

Костюмы для театрализованных представлений шьются обучающимися и педагогом дополнительного образования технологического отдела МБОУДО «ДДЮТ»

**Идея проекта**

Повысить культуру поведения детей на дорогах посредством вовлечения их в деятельность по освоению правил дорожного движения с помощью мобильной образовательной площадки.

Если с помощью мобильной образовательной площадки повысится уровень знаний правил дорожного движения и культура поведения на дорогах, то снизится количество детского дорожно-транспортного травматизма

**Задача 1 Создать современную базу для деятельностного освоения детьми правил дорожного движения (материально-техническую, методическую, кадровую)**

* Разработать методическое сопровождение проекта
* Оборудовать выездной комплекс мобильной площадки
* Повысить квалификацию педагогов дополнительного образования в знаниях Правил дорожного движения и проведении мероприятий на базе ГИБДД

**Задача 2 Определить основных партнеров из числа образовательных учреждений и других организаций, которые станут участниками и партнерами проекта**

* Организовать сотрудничество и заключить договора с Отделом пропаганды безопасности дорожного движения У МВД ГИБДД по городу Тольятти, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования
* Составить план совместной деятельности с Отделом пропаганды безопасности дорожного движения У МВД ГИБДД по городу Тольятти, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования

**Задача 3 Обеспечить информационную поддержку**

* Создать страничку проекта «Правила жизни» на сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворца детского и юношеского творчества» для информирования детей и взрослых по мероприятиям проекта
* Разместить Интерактивные игры по закреплению знаний правил дорожного движения и проигрыванию их в реальных игровых ситуаций на сайте МБОУДО «ДДЮТ»

**Описание модели функционирования результатов проекта**

1. Действия идеи проекта не ограничивается сроком реализации проекта. По его окончании мобильные площадки будут продолжать свою работу по повышению культуры поведения детей на дорогах, Увеличится охват детей на 30%.
2. Мероприятия по проекту будут освещаться СМИ города и привлекать новых обучающихся.
3. Позитивный опыт будет распространен на другие области.
4. Повышение культуры поведения детей на дорогах повысит и культуру взрослых пешеходов, и водителей автомобилей.

**Реестр заинтересованных сторон**

1. Отдел по пропаганде детского дорожно-транспортного

травматизма и безопасности дорожного движения У МВД ГИБДД города Тольятти.

1. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДДЮТ» городского округа Тольятти.

**Контрольные точки**

**1.** Декабрь 2018 года. Завершение первого этапа.

**2.** Декабрь 2019 года. Завершение годового периода.

**3.** Июнь 2020 года. Завершение проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель | Показатель | Результат | Контрольная  точка |
| Повышение уровня культуры детей на дорогах через создание мобильной площадки.  К концу 2018 учебного года привлечь к участию в проекте до 1000детей школ городского округа Тольятти (к концу 2020 года- до 3000 детей) | Количество детей, обученных с помощью мобильной площадки | 1000  2000  3000 | Декабрь2018г  ………  Декабрь2019г  ………  Июнь 2020г  ……. |
|  | Количество детей успешно прошедших компьютерное тестирование | 900  1800  2700 | …….. |
|  | Количество детского дорожно-транспортного травматизма | 20  30  10 | ……… |

**Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Внебюджетные источники финансирования** | **Всего рублей по годам**  **2018 2019 2020** |
| **1.**  **2.**  **3.** | Выездной комплекс:  Ноутбук  Экран  Проектор  Видеофильмы  Симуляторы  Программное обеспечение  Автомобиль  Светоотражающие материалы  Канцтовары (карандаш, ножницы,клей) | 45000  150000  120000  20000  50000  30000  650000  6000  5000 | 45000  150000  120000  20000  50000  30000  650000  1000 3000 2000  1000 3000 1000 |
| **4.** | Костюмы для театрализации | 60000 | 20000 20000 20000 |
| **5.** | Зарплата педагогов | 200000 | 30000 100000 70000 |
| **6.** | Бензин | 15000 | 3000 9000 3000 |
| **7.** | **Всего** | **1076000** | **2018 г – 172000руб**  **2019 г – 251000руб**  **2020 г – 653000руб** |

**Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ключевые риски | Возможности по предупреждению риска |
| 1. | Отсутствие наполняемости зала по причине конкурентного мероприятия | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, ведущих мероприятия в проекте.  Разработка привлекательных мероприятий на основе запроса детей и родителей |

**Экспертная оценка предложения по проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерий | Значение показателя |
| 1. | Актуальность проекта (на основе анализа ситуации выявлены проблемы, противоречия, которые решаются в проекте) | 10 |
| 2. | Цель проекта (ее связь с описанием конкретных результатов и показателей) | 10 |
| 3. | Наличие уникального проектного предложения по решению обозначенной проблемы, развития процессов, систем (новизна) | 9 |
| 4. | Описаны базовые подходы к способам, этапам и формам достижения цели | 8 |
| 5. | Обоснованность оценки сроков, бюджета, рисков | 8 |
| 6. | Описана модель функционирования результатов проекта | 9 |
| 7. | **Средняя оценка** | 9 |